各类科研项目中期检查具体要求

一、湖南省科技计划项目

1、项目承担单位和承担者在项目实施过程中，应严格履行计划项目合同，并在每年1月10日前向管理部门报送计划项目年度执行情况统计报表，并接受管理部门或委托机构的监督、评估和跟踪管理，及时汇报项目执行中出现的重大问题、重大成果等。

2、省科技计划项目可以采取逐年滚动实施的办法，但实施时限一般项目不超过2年，重大项目不超过3年，超过年限的项目，应进行中期检查或中期评估。项目执行过程中因人为因素影响计划实施进度时，科技计划部门应进行警告、通报批评，直至取消合同任务,追回有关经费。

二、湖南省软科学研究项目

处于正常研究期限内的项目，请填写《湖南工学院科学研究项目中期检查报告》。

三、湖南省教育厅科研项目

1、省教育厅科学研究项目研究期过半需进行中期检查。中期检查的内容：

（1）项目负责人及项目组其它成员投入的科研工作量及研究进度；

（2）项目实施的科研条件；
　 （3）学校配套经费到位情况，项目经费开支情况。

2、重点项目、优秀青年项目的中期检查由省教育厅科技处组织进行。项目负责人需填写《湖南省教育厅高等学校科学研究项目中期检查报告》，由学校科研管理部门审查并签署意见，连同《湖南省教育厅高等学校科学研究项目中期检查情况一览表》报省教育厅科学技术处。学校报送中期检查材料的时间为每年6月的最后一周。一般项目的中期检查由学校科研管理部门制定办法并负责执行。

对没有按期开展中期检查的科研项目，学校要暂停该项目的所有经费支出；对没有按期组织中期检查的学校，省教育厅要扣减该校次年的项目申报限额。

3、项目批准后不得擅自更换项目名称、承担单位和项目负责人。如确实需要进行适当调整时，由项目负责人提出申请并经学校科研管理部门签署意见后报省教育厅批准。

4、省教育厅可对具有下列情况的项目做出撤销决定。

（1）项目中期检查时,无论何种原因，一直未开展研究工作的。

（2）项目实施情况表明，承担人不具备按原计划完成研究任务的条件或能力的。

（3）项目负责人长期出国或因工作变动、健康等原因不能正常进行研究工作的。

（4）未经批准擅自变更承担人或研究课题的。

（5）项目研究已无法进行的。

撤销项目的科研经费由学校科研管理部门负责追回，抵作下年度省教育厅下拨给该学校的科研经费。

四、湖南省自科基金项目

1、项目实施过程中，项目负责人每年须撰写项目年度进展报告。项目依托单位负责监督、检查项目实施情况、审核项目年度进展报告，于当年12月15日前报送省基金办。

2、项目依托单位须对本单位的省基金资助项目的执行与管理情况，进行综合、统计、分析，填写《管理工作年度报告》，于当年12月15日前报送省基金办。《管理工作年度报告》的按时报送和填写质量是省自然科学基金委员会评价项目承担单位基金资助项目管理状况的依据之一。

3、省基金办每年应有计划、有重点地检查资助项目执行情况和绩效情况，或商请科技厅有关处室共同检查，并将检查情况予以通报。

4、实行项目负责人重要事项申报制度。涉及研究目标、研究内容、计划期限、预算以及中止研究工作等重要变动时，项目负责人经项目依托单位提出报告，报省基金办审批。

5、项目依托单位应保证项目负责人和项目组主要成员的稳定， 确需变更的，须在三个月内按下述规定提出变更申请，报省基金办审批。

（1） 项目负责人工作单位变更时，由项目负责人提出报告，可将其负责的项目依托于调入单位执行，但须经调入和调出单位协商同意并出具证明。如调入单位不具备条件，项目可保留在原项目依托单位执行或更换符合条件的项目负责人。如无合适人选或因更换项目负责人明显影响项目执行时，办理中止手续。

（2）项目负责人一般不得代理或更换。遇有特殊情况（如出国、病休等）离开该项目研究一年以内的，项目负责人须安排合适人选代理，并报项目依托单位及省基金办备案；擅自离岗及离岗超过一年的，须更换合适的项目负责人，由项目依托单位专报省基金办审批。如无合适人选更换，办理中止手续。

（3）项目组主要成员原则上不允许退出。如因工作调离确需退出的，项目负责人须提出报告,经项目依托单位审核后报省基金办审批。

6、对研究计划执行不力、违反基金项目管理有关规定或因其他情况导致研究计划难于完成的项目，项目依托单位和省基金办负责人应建议予以中止、撤销，经省自然科学基金委员会主任审批后办理有关手续。

五、湖南省哲学社会科学基金课题

课题主要负责人每年年终应提出课题研究进度和经费使用情况的书面报告，交省社会科学规划办公室和工作单位，接受检查。课题进行中由于种种原因需要对研究计划、课题组成员作调整变更或要求中止课题者，须由课题负责人和所在单位提出专门报告，由省社会科学规划办公室审批。对违纪使用经费，或无故延长课题研究期限，或抄袭剽窃他人研究成果者，除进行批评教育外，情节严重者将予以撤项，撤项课题负责人3年内不得申报省级社科基金项目。

- 衡阳市科技计划项目

处于正常研究期限内的项目，请填写《湖南工学院科学研究项目中期检查报告》。

- 衡阳市社科基金项目

处于正常研究期限内的项目，请填写《湖南工学院科学研究项目中期检查报告》。

- 湖南工学院科研项目

处于正常研究期限内的项目，请填写《湖南工学院科学研究项目中期检查报告》。